## Sheet2
no | 1depth | 2depth | 담당자 | 3월 | [19 empty] | 4월
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 설계 및 분석 | bar: 3월 6 to 3월 13
2 | 스타일 적용 | bar: 3월 6 to 3월 13
3 | 로그인 |  | 한찬혁 | bar: 3월 6
4 | Dashboard | 실시간보안현황 | 최선용 | bar: 4월 10 to 4월 12
5 |  | 등록장비현황 | 박동희 | bar: 4월 10 to 4월 12
6 |  | 에너지사용현황 | 한찬혁 | bar: 4월 10 to 4월 12
7 |  | CO2배출현황
8 |  | 로그아웃 | 한찬혁 | bar: 3월 6
9 | 시스템관리 | 계정관리 | 한찬혁 | bar: 3월 14 to 3월 17
|  | 권한관리 | 박동희 | bar: 3월 27 to 3월 31
10 |  | 메뉴관리 | 최선용 | bar: 3월 13 to 3월 16
11 |  | 버전관리 | 박동희 | bar: 3월 20 to 3월 24
12 | 게시판관리 | 공지사항 | 박동희 | bar: 3월 13 to 3월 17
13 | 사용자관리 | 조직관리 | 최선용 | bar: 3월 28 to 3월 31
14 |  | 사용자관리 | 김애선 | bar: 3월 28 to 4월 3
15 |  | 장비관리 | 박우용 | bar: 3월 28 to 4월 3
16 |  | 사용자장비관리 | 박동희 | bar: 4월 3 to 4월 7
17 | 보안관리 | 시간정책(일괄적용)
18 | 에너지관리 | bar: 4월 3 to 4월 7
19 |  | 정책관리 | 한찬혁 | bar: 3월 31 to 4월 5
20 |  | 사용에너지 | 한찬혁 | bar: 3월 27 to 3월 30
21 |  | 시뮬레이션
23 | 근태관리 | 현황
24 |  | 정보
25 |  | 일별조회
26 |  | 월별조회
27 |  | 조직별조회
29 | Pc data, raw data수집