## Sheet2
no | 1depth | 2depth | 담당자 | 3월 | [19 empty] | 4월
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 설계 및 분석 | bar: 3월 6 to 3월 10
2 | 스타일 적용 | bar: 3월 6 to 3월 10
3 | 로그인 |  | 한찬혁 | bar: 3월 6
4 | Dashboard | 실시간보안현황
5 |  | 등록장비현황
6 |  | 에너지사용현황
7 |  | CO2배출현황
8 |  | 로그아웃 | 한찬혁 | bar: 3월 6
9 | 시스템관리 | 조직관리 | 최선용 | bar: 3월 20 to 3월 24
10 |  | 사용자관리 | 한찬혁 | bar: 3월 20 to 3월 23
11 |  | 장비관리 | 한찬혁 | bar: 3월 24 to 3월 29
12 |  | 메뉴관리 | 최선용 | bar: 3월 13 to 3월 17
13 |  | 권한관리 | 박동희 | bar: 3월 7 to 3월 10
14 |  | 코드관리 | 한찬혁 | bar: 3월 13 to 3월 17
15 | 게시판관리 | 공지사항 | 박동희
16 | 보안관리 | 모니터링 | bar: 3월 20 to 3월 23
17 |  | 시간정책(일괄적용)
18 | 에너지관리
19 |  | 사용자장비관리
20 |  | 정책관리
21 |  | 사용에너지
22 |  | 시뮬레이션
23 | 근태관리 | 현황
24 |  | 정보
25 |  | 일별조회
26 |  | 월별조회
27 |  | 조직별조회
28 | 버전관리(ios, android, pc) |  | 박동희 | bar: 3월 15 to 3월 17
29 | Pc data, raw data수집